附2：策划书模板

维修讲座

活

动

策

划

书

共青团浙大宁波理工学院委员会

浙大宁波理工学院学生会编制

时间

2022/5/4

一、活动概况

1、活动背景及目的

背景：同学们在日常使用电脑时，常常会遇到一些常见的问题：C盘满了，电脑想清灰……因此我们通过开展系列活动，结合维修队维修经验，普及计算机软硬件知识，引导同学解决计算机常见问题，培养浙大宁理学子们的动手能力。

目的：1）普及计算机软硬件相关知识；

- 培养同学良好的电脑使用习惯；

- 引导同学动手实践解决计算机相关问题。

- 活动内容

- 计算机软硬件知识科普；

- 讲解维修队常碰到的问题及解决方法和经验；

- 拆修实践引导同学自行动手维护计算机。

- 活动形式

第一部分在教室以讲座形式呈现：

内容涉及软件常见问题、硬件科普两个大模块。

第二部分进行拆解维护实践环节：

可以在辅助拆修人员的指导下自己动手拆机维护电脑；

也可观看讲台同学投影现场拆机及系统重装演示。

- 活动时间

5月30日（星期一）18：30 – 20：30

- 活动地点

未定

- 主办单位

计算机与数据工程学院 计算机协会

- 参与对象

1）负责讲座的同学两名；拆修援助同学8名（可招募志愿者）。

2）服务对象：浙大宁波理工学院全体师生(50人左右)。

二、活动开展

1、活动准备阶段（包括海报宣传、前期报名等）；

1）宣传：

1）线上：发布电子海报到校内各群，空间等等进行宣传；

通过公众号进行宣传；

通过维修队微信小程序进行宣传。

2）线下：打印海报并在教学楼公告栏张贴宣传。

2）整理参与活动的人员名单，并按如下几点进行分工：

I.  活动内容提纲；

II. PPT制作；

III.演讲文案。

IV. 发表演讲；

V.  现场拆修展示；

VI. 拆修援助；

3）使用问卷星报名并统计人数；

4）借用教室，检查设备，准备材料等工作。

- 活动举办阶段（包括人员的组织配置、场地物资安排情况等）；

1）提前准备PPT资料，检查设备(话筒,投影仪)是否正常工作；

2）讲座开始前进行签到操作；

2）按时开始演讲，控制演讲时间，并注意与现场同学的互动；

3）实践拆机环节一人负责讲台上现场拆机，其他维修队人员负责查看同学们拆机并进行适当辅助；

4）活动结束后，及时进行场地的清理。

- 活动后续阶段（包括结果公示、活动开展情况等）；

1）记录活动并提交材料，公众号进行收尾宣传；

2）通过演讲时建的交流群接受同学的反馈。

三、应急方案 （或活动中应注意的问题及细节）

1）讲座环节中，注意控制时间，同时要解答同学的疑问；

2）实践维修环节中，为有意愿发放拆修工具，并让辅助人员在旁引导；在碰到较老机型及其他拆解困难的机型时要尽量避免风险，同时予以解释。

- 活动经费预算

| 物品 | 备注 | 费用(元) |
| --- | --- | --- |
| 撬片 x 200 | 笔记本拆修耗材 | 20 |
| 螺丝刀 x 30 | 准备给没有拆修工具的同学 | 30 |
| 宣传材料 | 用于宣传活动及社团 包括：维修队贴纸(标注成员) 宣传海报X 2(宣传活动) 立牌海报，社团旗帜 | 200 |